## Slide 1
Mitarbeitende & Kultur
Patienten-orientierung
Medizin der Zukunft
Markt & Vernetzung
Strategische Handlungs-felder
Wirtschaftlichkeit
Strategie 2035
Insel Gruppe
Ziel 1.1 Ziel 1.2
Ziel 2.1 Ziel 2.2
Ziel 3.1 Ziel 3.2
Ziel 4.1 Ziel 4.2
3-5 Jahresziele
Ziel 5.1 Ziel 5.2
Metrik zur Messung der taktischen Ziele
Jahresziel 1.1 Jahresziel 1.2
Jahresziel 2.1 Jahresziel 2.2
Jahresziel 3.1 Jahresziel 3.2
Jahresziel 4.1 Jahresziel 4.2
Jahresziele
Jahresziel 5.1 Jahresziel 5.2
Metrik zur Messung der Jahresziele
1. Projekt A
Steuerung GL
2. Projekt B
3. Projekt C
…
Strategische Projekte Insel
1. Projekt A
Steuerung GL
2. Projekt B
…
Projekte der Geschäftsleitung
Strategisches Portfolio Insel Gruppe
Portfolio Geschäftsleitung
Kriterien
Raster
Metriken & KPIs
Metriken & KPIs
Priorisierung
Priorisierung
Transformationsprogramm
Ziele Prozess
Quartals VR - Reporting
Projekt Reporting
Strategie
Ziel-erreichung
Verantwort-liche
«Dashboard»
PRAT
Projekt Reporting
Accountability
GL
«Dashboard»
GLPA
Klarheit, was ist wichtig
Unser Bestreben
Umsetzungsmotor mit Messbarkeit
Priorisierung
Projekte Direktionen
DIR
etc.
DMS
PFLE
AeD
Prio
Strategieumsetzung und Projektmanagement
3. Projekt C

## Slide 2: Strategieumsetzung – Jährlicher Zyklus
Prozess Sicht
Vorbereitung Umsetzung
Ziele in Massnahmen & Verant-wortlichkeiten festlegen
Projekte & Metriken definieren
 Sicherstellen, dass alle Bereiche mitziehen
Führung: GL mit erw.Führungsteams
Freigabe: GL
Zielsetzung
Schwerpunkte für das Jahr x+1
Kernziele (1-Jahresziele)
Neue Strategische Projekte def.
Abstimmung mit erweitertem Führungsteam
 Input für Budget Prozess
Führung: GL
Freigabe: VR
Strategie Aktualisierung
Trends im Gesundheitswesen
Update Strategische Richtung
Update Dreijahres Ziele (falls nötig)
Führung: VR in Zus.Arbeit GL
Freigabe: GL
Quartaler Strategischer Review
Fortschritt zur Strategie & Zielen überprüfen
Adjustieren
Gremium: VR-Sitzung
Monatlicher Operationeller Review
Priorisierung und Freigabe von Streams und Projekten
Abnahme von Meilensteinen & Ergebnissen
Eskalationen
Gremium: Prg. Ausschuss – Transformation (PRAT)
Rückblick zum Jahresende (Q4)
Ergebnisse und gewonnene Erkenntnisse auswerten
Planung für den nächsten Zyklus
Gremium: Prg.Ausschuss-Transformation (PRAT)
Q1
Q2
Q3
Q4
Vorbereitung Strategie Aktualisierung
Sammeln der Trends
PESTEL Analyse
Führung: VR in Zus.arbeit GL/UE
Start der Umsetzung
Finalisierung der Projekte & KPIs
Interne Kommunikation
Überführen in PM / MAGs
Führung: erw. Führungsteams

## Slide 3
Handlungsfeld 1 · Deep Dive Ziel K3
Strategische Ziele 2030
Mitarbeitende und Unternehmenskultur
1
Jahresziele 2027
INTEGRITÄT LEBEN
Klare Regeln werden verstanden und konsequent eingehalten.
→
K3.1 Weisungen umsetzen
Neue Compliance-Weisungen verbindlich einführen
K3
VR - Roadmap 2030 und Ziele 2027
Die Insel Gruppe verfügt über eine gelebte Compliance- und Integritätskultur. Regeln sind klar, bekannt und werden konsequent eingehalten.
Die neuen Weisungen Weisungen sind sind in Kraft (IK/NB/Spesen & Fonds).
Neue Compliance Sensibilisierung und Schulung am "Leadership Onboarding" Programm sowie am Lehrgang Leadership
"IK / NB & Spesenreglement
Weisung in Kraft ja/nein
Strategisches Ziel 2030
Jahresziel 2027
Hauptaktivitäten
Projekt
Metrik

## Slide 4: Portfolios und Rollen
 | Rolle | Strategisches Transformations-portfolio | Taktisch / operatives Portfolio | Operatives Portfolio der Direktionen | Verantwortlichkeit
Ebene Programm | Programm- auftraggeber | VR | Portfolio-Steuerung durch GL | Portfolio- Steuerung durch Direktionen | strategische Aufsicht über das Transformationsprogramm; stellt Ausrichtung an Unternehmensstrategie sicher
 | SNS (VR-Ausschuss) | SNS |  |  | Schnittstelle zwischen PRAT und Auftraggeber (VR)
 | Programmausschuss Transformation | PRAT |  |  | steuert das strategische Projektportfolio; entscheidet über Prioritäten, Freigaben und Eskalationen
 | Programmsponsor | CEO |  |  | operative Gesamtverantwortung für das Programm
 | Programmleitung | UE |  |  | führt und steuert das Transformationsprogramm operativ; bereitet Entscheidungsgrundlagen vor
Ebene Projekte | Projektauftraggeber und -sponsor | GL-Mitglied | GL | Direktion | vertritt das Projekt in der Linie, sichert strategische Verankerung, unterstützt bei Entscheidungen und Eskalationen
 | Projektleitung | PL | PL | PL | plant, führt und steuert das Projekt; verantwortet die Erreichung der Projektziele
 | Clinical Transformation Lead | CTL | Bei Bedarf | Bei Bedarf | verantwortet die fachlich-klinische Zielerreichung; stellt die Berücksichtigung klinischer Anforderungen sicher
 | Kernteam | KT | KT | KT | leitet Teilprojekte oder einzelne Projektkomponenten
 | Projektmitarbeitende | PM | PM | PM | erarbeiten und realisieren die Projektlieferergebnisse

## Slide 5: Organisationsstruktur & Projekt Organisation
Programm-Sponsor
(CEO)
Programmausschuss Transformation PRAT
(GL)
Projekt Leitung
Projekt B
Projekt Leitung
Projekt C
Projekt Leitung
Projekt D
«Clinical Transformation Lead»: End-to-End Verantwortung der klinischen und organisatorischen Lösung.
Umsetzung der Transformation
Funktionierende Versorgungslösung
Projekt-Sponsor
(Mitglied der GL)
Programm-Auftraggeber
(Verwaltungsrat)
Programmleitung
(UE)
Programm
Projekte

## Slide 6
Leitfragen | Initialisierung | Konzept & Planung | Implementierung | Stabilisierung & Monitorierung | Abschluss
 | Phase 0 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4
P0 Eintritt Ist die Initiative strategisch relevant? Ist Projektziel klar? Ist die klinische Fragestellung klar Braucht es ICT Einbindung? Braucht es Infrastruktur Anpassungen? | P0 –P1 Gate Hat das Projekt ausreichenden Nutzen? Ist das Projekt ausreichend definiert? Ist das Zielbild der Klinischen Transformation klar? Verstehen wir die initialen ICT Anforderungen? Verstehen wir die Initialen Infrastruktur Anforderungen? | P1 –P2 Gate Stimmt das Kosten/Nutzen Verhältnis? Sind wir reif für die Umsetzung können es finanzieren? Ist die Lösung klinisch umsetzbar? Haben wir einen robusten ICT Integrationsplan? Haben wir einen robusten Infrastruktur Umsetzungsplan? | P2 –P3 Gate Haben wir kosteneffizient Nutzen erreicht Ist die Organisation Go-Live bereit? Ist die klinische Lösung erfolgreich implementiert? Ist die ICT Integration erfolgreich vollzogen Ist die Infrastruktur Anpassung erfolgreich umgesetzt? | P3 –P4 Gate Ist Nutzen stabil erreicht? Ist Projektziel stabil erreicht? Ist die klinische Lösung stabil verankert? Ist die Integration stabil? Ist die ICT Infrastruktur stabil genutzt | P4 Exit Gate Haben wir Kosten/Nutzen erreicht? Kann das Projekt formal abgeschlossen werden? Kann die klinische Lösung an Linienorganisation übergeben werden Ist operative ICT Übergabe erfolgreich abgeschlossen? Ist die operative Infrastruktur Übergabe erfolgreich abgeschlossen?
CP
Go Live
P0-P1
P1-P2
P2-P3
P3-P4
P4
exit
P0
Eintritt
PRAT Governance & Leitfragen

## Slide 7: Dashboard Transformationsprogramm

## Slide 8: Transformationsprogramm Portfolio - Mockups
Pre P0 Ideen | P0 Initialisierung | P1 Konzept / Planung | P2 Umsetzung | P3 Stabilisierung/ Monitorierung | P4 Abschluss
P0
Eintritt
P0-P1
P1-P2
P2-P3
P3-P4
P4
exit
MA & Kultur
Patienten:innen
Orientierung
Medizin der Zukunft
Markt & Vernetzung
Wirtschaftlichkeit
Strategische Handlungsfelder
InselZukunft
Unsere Werte.
Unser Weg.
IKRM
IK&NB, Spesenfond
Source-to-Pay
Zuweiser Mgmt
Standortübergr. Altersmedizin
Umsetzung
Profilierung Aarberg
Amb. OP Zentrum
Amb. Versorgungsmodell
Insel Campus
Digitale Gesundheits-plattform
ROI
S
L
M
Beispiele:
Ressourcenbedarf / Kosten
Nutzen (Top Line/Bottom Line)
KI Governance
Insel Data Mgmt
Governance
Medizin der Zukunft
Notes: Funnel - Gates
Matrix mit diversen gewichtungen
Ressourcen versus Nutzen
Waterline

## Slide 9: Transformationsprogramm Portfolio – Matrix Sicht Mockup
Beispiele weiterer Matrix Dimensionen: Ressourcen/Kosten vs Nutzen etc.
InselZukunft
Unsere Werte.
Unser Weg.
IKRM
IK&NB, Spesenfond
Source-to-Pay
Zuweiser Mgmt
Standortübergr. Altersmedizin
Umsetzung
Profilierung Aarberg
Amb. OP Zentrum
Amb. Versorgungs-
Modell Insel Campus
S
L
M
Beispiele:
Ressourcenbedarf / Kosten
Risiko
Hoch
Tief
Strategischer Nutzen
Tief
Hoch
Opportunistisch Umsetzen
Hinterfragen
Strategische Transformation
Priorisieren
Evlt. GL-Portfolio in Sicht mit inkludieren
Bewusst steuern, eng begleiten, Risiken aktiv managen
Umsetzen, sofern Kapazität verfügbar sind
Rasch umsetzen
In der Regel nicht starten, ggf. stoppen